

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 31 марта 2016 года № 35

д. Барсуки

О мерах по обеспечению пожарной безопасности

на территории Барсуковского сельского поселения

в весенне – летний период 2016 года.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области, связанных с пожарами в частном секторе и на объектах экономики, снижении ущерба, наносимого ими в весенне-летний период.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности при Администрации Барсуковского сельского поселения в составе:

Попкова Т.В. – председатель комиссии, Глава муниципального образования

Морозова А.И. – зам. председателя комиссии, специалист поселения

Попков М.В. - член комиссии, директор ООО « Колос»

1. Возложить на комиссию разработку и осуществление противопожарных мероприятий по подготовке объектов к весенне-летнему пожароопасному периоду 2016 года.
2. Утвердить план противопожарных мероприятий по защите от пожаров населенных пунктов и объектов экономики на весенне-летний период 2016 года (Приложение № 1)
3. Утвердить план опахивания населенных пунктов на весеннее - летний период 2016 года ( приложение № 2)

Глава муниципального образования

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области Т.В. Попкова

Приложение № 1

к Постановлению № 35

от 31 марта 2016 года

**П Л А Н**

противопожарных мероприятий по Барсуковскому сельскому поселению Монастырщинского района Смоленской области на весенне-летний период 2016 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Мероприятия | Ответственный | Срок  исполнения |
| 1. | Провести инструктаж пастухов, механизаторов, разнорабочих о запрещении сжигания сухой травы на полях, сенокосных угодьях, разжигание костров в лесу и вблизи леса. | Руководители СПК | До 10.04.2016 |
| 2. | Работникам сельского поселения  провести подворный обход  жилого сектора, с проведением  инструктажа о соблюдении правил пожарной безопасности под роспись в журнале и  представить в пожарную часть,  организовать противопожарную  пропаганду. | Морозова А.И.  Морозова С.В.  Стефаненко В.Д. | до  10.04.2016г. |
| 3. | Обеспечить выполнение мероп-  риятий по защите от пожаров  населенных пунктов и с\х  объектов, путем устройства  защитных минерализованных  полос, запрета сжигания мусора  в населенных пунктах на  расстоянии 50 метров от зданий  и сооружений | Глава муниципального образования  Руководители  СПК | до  10.04.2016 г.  и постоянно |
| 4. | Провести проверку источников  противопожарного водоснабжения и принять меры по проведению их в исправное  состояние | Глава муниципального образования  Руководители  СПК | Постоянно |
| 5. | Предусмотреть обеспечение  подведомственных объектов  первичными средствами пожаротушения. | Руководители  СПК  Директора  школ | до  10.04.2016г.  и постоянно |
| 6. | Запрещается строительство  сараев, гаражей и других построек без оформления в установленном порядке разрешений на строительство. | Глава муниципального образования | Постоянно |
| 7. | Населению сельского поселения  произвести уборку мусора, отходов около домов и вывозку в специально отведенные места, произвести очистку и ремонт дымоходов личного отопления. | Глава муниципального образования  Работники  администрации | до  15.04.2016г. |
| 8. | Произвести очистку подведомст-  венных территорий от горящих  отходов, мусора и других  пожароопасных материалов,  провести профилактический  осмотр оборудования силовой  и осветительной сети объектов,  провести проверку молнеезащи-  ты зданий и сооружений. | Руководители  СПК, директора школ, клубов. | до  15.04.2016г. |
| 9. | Проложить минерализованные  полосы вокруг животноводчес-  ких помещений, хранилищ сена.  Организовать круглосуточную охрану мест складирования  сена, животноводческих помещений. | Руководители  СПК | Постоянно |

Приложение №2

к Постановлению № 35

от 31.03.2016г.

**ПЛАН**

**Опахивания населенных пунктов Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на весеннее - летний период 2016года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Место опахивания | Ширина и длина полосы опахивания(м) |
| 1. | д. Новоселье | северо-западная сторона | ширина-4м  длина-500м |
| 2. | д. Соловьевка | восточная сторона | ширина-4м  длина-500м |
| 3. | д. Земцова Буда | западная сторона | ширина-4м  длина-600м |
| 4. | д. Колосовка | северо-западная сторона | ширина-4м  длина-800м |
| 5. | д. Снеберка | юго- западная сторона | ширина-4м  длина-500м |
| 6. | д. Молоково | юго- западная сторона | ширина-4м  длина-500м |
| 7. | Д.Сычевка | юго-восточная сторона  юго-западная сторона | ширина-4м  длина-700м  ширина-4м  длина-600м |
| 8. | д. Гостимля | юго- западная сторона | ширина-4м  длина-500м |